## Смета по ТСН-2001
Smeta.RU (495) 974-1589
Форма № 1б
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор, МУП "Троицкая электросеть"
| ______________________ |  |  |  |  | ______________________ А.П. Воробьева
| "_____"________________ 2021 г. |  |  |  |  | "_____"________________ 2021 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА. ТП-512 - Замена Трансформатора.
(локальный сметный расчет)
ТП-512 - Замена Трансформатора.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
[8 empty] | базовая цена | текущая цена
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  | 272.5373 | 435.3661 | тыс.руб
[5 empty] | Строительные работы |  |  | 0 | 0 | тыс.руб
[5 empty] | Монтажные работы |  |  | 3.1896 | 50.1325 | тыс.руб
[5 empty] | Оборудование |  |  | 0 | 0 | тыс.руб
[5 empty] | Прочие работы |  |  | 269.3477 | 312.6726 | тыс.руб
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  | 1.6946 | 42.0592 | тыс.руб
Кроме того:
[5 empty] | Возврат материалов |  |  | 0 | 0 | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МЦЦС ремонт №171 декабрь 2020 года
№№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Локальная смета: Замена силового трансформатора.
1 | 4.8-42-2 | ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ, ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ, АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР, МАССА: ДО 3 Т | шт. | 1 | [8 empty] | 478.09 | 8014.94 | 280.98 | 4267.69 | 220.38 | 4907.16
|  | ЗП |  |  | 348.31 | )*1,15 | 1.047 | 419.38 | 24.82 | 10409.01 | [8 empty] | 419.38
|  | ЭМ |  |  | 450.39 | )*1,15 | 1.047 | 542.29 | 8.93 | 4842.65
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 104.59 | )*1,15 | 1.047 | 125.93 | 24.82 | 3125.58 | [8 empty] | 125.93
|  | МР |  |  | 277.9 |  | 1 | 277.9 | 5.29 | 1470.09
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 478.09 | 77 | 8014.94
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 280.98 | 41 | 4267.69
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 220.38 | 157 | 4907.16
|  | ЗТР | чел-ч | 27.6 |  | )*1,15 | 1.047 | 33.2318
[7 empty] | 2219.02 |  | 33911.54 |  | 2219.02 | 33911.54 | [7 empty] | 0 | 2219.02 | 0 | 0
2 | 4.8-42-2 | ДЕМОНТАЖ - ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ, ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ, АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР, МАССА: ДО 3 Т | шт. | 1 | [8 empty] | 239.05 | 4007.47 | 140.49 | 2133.85 | 110.2 | 2453.78
|  | ЗП |  |  | 348.31 | )*0,5)*1,15 | 1.047 | 209.69 | 24.82 | 5204.51 | [8 empty] | 209.69
|  | ЭМ |  |  | 450.39 | )*0,5)*1,15 | 1.047 | 271.15 | 8.93 | 2421.37
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 104.59 | )*0,5)*1,15 | 1.047 | 62.97 | 24.82 | 1562.92 | [8 empty] | 62.97
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 239.05 | 77 | 4007.47
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 140.49 | 41 | 2133.85
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 110.2 | 157 | 2453.78
|  | ЗТР | чел-ч | 27.6 |  | )*0,5)*1,15 | 1.047 | 16.6159
[7 empty] | 970.58 |  | 16220.98 |  | 970.58 | 16220.98 | [7 empty] | 0 | 970.58 | 0 | 0
3 | 5.1-11-2 | ТРАНСФОРМАТОР ДВУХОБМОТОЧНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ, МОЩНОСТЬЮ МВА ДО 1,6 | шт. | 1 | [8 empty] | 170.73 | 3842.01 | 159.35 | 2316.51 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 175.11 | )*1,3 | 1 | 227.64 | 24.82 | 5650.02 | [8 empty] | 227.64
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 170.73 | 68 | 3842.01
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 159.35 | 41 | 2316.51
|  | ЗТР | чел-ч | 11 |  | )*1,3 | 1 | 14.3
[7 empty] | 557.72 |  | 11808.54 |  | 557.72 | 11808.54 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 557.72
4 | 5.1-158-1 | ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ | фазировка | 1 | [8 empty] | 13.88 | 312.41 | 12.96 | 188.36 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 14.24 | )*1,3 | 1 | 18.51 | 24.82 | 459.42 | [8 empty] | 18.51
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 13.88 | 68 | 312.41
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 12.96 | 41 | 188.36
|  | ЗТР | чел-ч | 0.9 |  | )*1,3 | 1 | 1.17
[7 empty] | 45.35 |  | 960.19 |  | 45.35 | 960.19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.35
5 | 5.1-158-2 | ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ | фазировка | 1 | [8 empty] | 27.78 | 625.14 | 25.93 | 376.93 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 28.49 | )*1,3 | 1 | 37.04 | 24.82 | 919.33 | [8 empty] | 37.04
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 27.78 | 68 | 625.14
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 25.93 | 41 | 376.93
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | )*1,3 | 1 | 2.34
[7 empty] | 90.75 |  | 1921.4 |  | 90.75 | 1921.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.75
6 | 5.1-167-1 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА СИЛОВОГО | испытание | 2 | [8 empty] | 89.18 | 2006.75 | 83.23 | 1209.95 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 45.73 | )*1,3 | 1 | 118.9 | 24.82 | 2951.1 | [8 empty] | 118.9
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 89.18 | 68 | 2006.75
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 83.23 | 41 | 1209.95
|  | ЗТР | чел-ч | 2.7 |  | )*1,3 | 1 | 7.02
[7 empty] | 291.31 |  | 6167.8 |  | 291.31 | 6167.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 291.31
7 | 5.1-168-1 | ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | испытание | 3 | [8 empty] | 355.88 | 8008.59 | 332.16 | 4828.71 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 121.67 | )*1,3 | 1 | 474.51 | 24.82 | 11777.34 | [8 empty] | 474.51
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 355.88 | 68 | 8008.59
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 332.16 | 41 | 4828.71
|  | ЗТР | чел-ч | 8.1 |  | )*1,3 | 1 | 31.59
[7 empty] | 1162.55 |  | 24614.64 |  | 1162.55 | 24614.64 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1162.55
8 | КТЦ 01/2012 500-9700-314 | Трнсформатор ТМГ 400-10/0,4 | шт. | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МР |  |  | 267200 |  | 1 | 267200 | 1 | 267200
[7 empty] | 267200 |  | 267200 |  | 267200 | 267200 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 267200
Итого по локальной смете: Замена силового трансформатора. | [6 empty] | 272537.28 |  | 362805.09
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 | 0
Итого по смете: ТП-512 - Замена Трансформатора. | [6 empty] | 272537.28 |  | 362805.09
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 | 0
|  | НДС 20% | [6 empty] | 72561.02
|  | Итого с НДС | [6 empty] | 435366.11
Составил |  | Зам.начальника ПТО |  |  |  |  | Алиева И.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил |  | Главный инженер |  |  |  |  | Алексеев Е.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Акт КС-2 по ТСН-2001
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | МУП "Троицкая электросеть", г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная, д. 6. | [5 empty] | по ОКПО | [16 empty] | МУП "Троицкая электросеть", г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная, д. 6.
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | ТП-512 - Замена Трансформаторов
наименование, адрес
Объект |  | ТП-512 - Замена Трансформатора.
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
2021-02-19 10:58
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 362.8051 |  | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МЦЦС ремонт №171 декабрь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1 | 4.8-42-2 | ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ, ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ, АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР, МАССА: ДО 3 Т | шт. | 1 | [8 empty] | 478.09 | 8014.94 | 280.98 | 4267.69 | 220.38 | 4907.16
|  |  | ЗП |  |  | 348.31 | )*1,15 | 1.047 | 419.38 | 24.82 | 10409.01 | [8 empty] | 419.38
|  |  | ЭМ |  |  | 450.39 | )*1,15 | 1.047 | 542.29 | 8.93 | 4842.65
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 104.59 | )*1,15 | 1.047 | 125.93 | 24.82 | 3125.58 | [8 empty] | 125.93
|  |  | МР |  |  | 277.9 |  | 1 | 277.9 | 5.29 | 1470.09
|  |  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 478.09 | 77 | 8014.94
|  |  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 280.98 | 41 | 4267.69
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 220.38 | 157 | 4907.16
|  |  | ЗТР | чел-ч | 27.6 |  | )*1,15 | 1.047 | 33.2318
[8 empty] | 2219.02 |  | 33911.54 |  | 2219.02 | 33911.54 | [7 empty] | 0 | 2219.02 | 0 | 0
2 | 2 | 4.8-42-2 | ДЕМОНТАЖ - ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ, ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ, АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР, МАССА: ДО 3 Т | шт. | 1 | [8 empty] | 239.05 | 4007.47 | 140.49 | 2133.85 | 110.2 | 2453.78
|  |  | ЗП |  |  | 348.31 | )*0,5)*1,15 | 1.047 | 209.69 | 24.82 | 5204.51 | [8 empty] | 209.69
|  |  | ЭМ |  |  | 450.39 | )*0,5)*1,15 | 1.047 | 271.15 | 8.93 | 2421.37
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 104.59 | )*0,5)*1,15 | 1.047 | 62.97 | 24.82 | 1562.92 | [8 empty] | 62.97
|  |  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 239.05 | 77 | 4007.47
|  |  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 140.49 | 41 | 2133.85
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 110.2 | 157 | 2453.78
|  |  | ЗТР | чел-ч | 27.6 |  | )*0,5)*1,15 | 1.047 | 16.6159
[8 empty] | 970.58 |  | 16220.98 |  | 970.58 | 16220.98 | [7 empty] | 0 | 970.58 | 0 | 0
3 | 3 | 5.1-11-2 | ТРАНСФОРМАТОР ДВУХОБМОТОЧНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ, МОЩНОСТЬЮ МВА ДО 1,6 | шт. | 1 | [8 empty] | 170.73 | 3842.01 | 159.35 | 2316.51 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 175.11 | )*1,3 | 1 | 227.64 | 24.82 | 5650.02 | [8 empty] | 227.64
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 170.73 | 68 | 3842.01
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 159.35 | 41 | 2316.51
|  |  | ЗТР | чел-ч | 11 |  | )*1,3 | 1 | 14.3
[8 empty] | 557.72 |  | 11808.54 |  | 557.72 | 11808.54 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 557.72
4 | 4 | 5.1-158-1 | ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ | фазировка | 1 | [8 empty] | 13.88 | 312.41 | 12.96 | 188.36 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 14.24 | )*1,3 | 1 | 18.51 | 24.82 | 459.42 | [8 empty] | 18.51
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 13.88 | 68 | 312.41
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 12.96 | 41 | 188.36
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.9 |  | )*1,3 | 1 | 1.17
[8 empty] | 45.35 |  | 960.19 |  | 45.35 | 960.19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.35
5 | 5 | 5.1-158-2 | ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ | фазировка | 1 | [8 empty] | 27.78 | 625.14 | 25.93 | 376.93 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 28.49 | )*1,3 | 1 | 37.04 | 24.82 | 919.33 | [8 empty] | 37.04
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 27.78 | 68 | 625.14
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 25.93 | 41 | 376.93
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | )*1,3 | 1 | 2.34
[8 empty] | 90.75 |  | 1921.4 |  | 90.75 | 1921.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.75
6 | 6 | 5.1-167-1 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА СИЛОВОГО | испытание | 2 | [8 empty] | 89.18 | 2006.75 | 83.23 | 1209.95 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 45.73 | )*1,3 | 1 | 118.9 | 24.82 | 2951.1 | [8 empty] | 118.9
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 89.18 | 68 | 2006.75
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 83.23 | 41 | 1209.95
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.7 |  | )*1,3 | 1 | 7.02
[8 empty] | 291.31 |  | 6167.8 |  | 291.31 | 6167.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 291.31
7 | 7 | 5.1-168-1 | ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | испытание | 3 | [8 empty] | 355.88 | 8008.59 | 332.16 | 4828.71 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 121.67 | )*1,3 | 1 | 474.51 | 24.82 | 11777.34 | [8 empty] | 474.51
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 355.88 | 68 | 8008.59
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 332.16 | 41 | 4828.71
|  |  | ЗТР | чел-ч | 8.1 |  | )*1,3 | 1 | 31.59
[8 empty] | 1162.55 |  | 24614.64 |  | 1162.55 | 24614.64 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1162.55
8 | 8 | КТЦ 01/2012 500-9700-314 | Трнсформатор ТМГ 400-10/0,4 | шт. | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МР |  |  | 267200 |  | 1 | 267200 | 1 | 267200
[8 empty] | 267200 |  | 267200 |  | 267200 | 267200 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 267200
Итого по локальной смете: Замена силового трансформатора. | [7 empty] | 272537.28 |  | 362805.09
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по смете: ТП-512 - Замена Трансформатора. | [7 empty] | 272537.28 |  | 362805.09
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | НДС 20% | [6 empty] | 72561.02
|  |  | Итого с НДС | [6 empty] | 435366.11
Сдал
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Принял |  | Директор |  |  |  |  | А.П. Воробьева
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Макет форма-3
Smeta.RU (495) 974-1589 | [5 empty] | Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Коды
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 322001
Инвестор | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик (генподрядчик) | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик (субподрядчик) | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка | [7 empty] | по ОКПО
|  | наименование, адрес |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) |  |  |  | номер
дата
Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[7 empty] | с |  | по
СПРАВКА
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
№ п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат
[5 empty] | с начала проведения работ |  | с начала года по отчетный период включительно |  | в том числе за отчетный месяц
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость
В том числе:
Итого
Сумма НДС
Всего с учетом НДС
Заказчик (генподрядчик)
|  | должность |  |  | подпись |  |  | расшифровка подпись
МП
Подрядчик (субподрядчик)
|  | должность |  |  | подпись |  |  | расшифровка подпись
МП

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 20546 | 10 | 10 | 1 | 0 | 11
1 | 97 | 0 | 62 | 0 | ТП-512 - Замена Трансформатора. | ТП-512 - Замена Трансформатора. |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 157 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Алиева И.Е. | Зам.начальника ПТО | Алексеев Е.В. | Главный инженер | А.П. Воробьева | Директор | А.П. Воробьева | Директор | МУП "Троицкая электросеть" | [13 empty] | МУП "Троицкая электросеть", г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная, д. 6. | [9 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ТСН-2001 Ремонт | Типовой расчет для ТСН-2001 МЦЦС, Новая методика с выпуска доп. 43 (Ремонт), Доп 57 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | Поправки для ТСН-2001 от 06.05.2019 г. | 0 | 0 | 8 |  |  | 57 | [43 empty] | 0
15 | 1
52 | 97 | 1 | 12 | 0 | ТП-512 - Замена Трансформатора. | ТП-512 - Замена Трансформатора. | [7 empty] | 313304.84 | 268670.09 | 7264.02 | 4688.5 | 37370.73 | 0 | 106.2677 | 0 | 0 | 26817.31 | 15322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362805.09 | 0 | 50132.52 | 312672.57 | 268670.09 | 268670.09 | 0 | 268670.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 33 |  | Новая локальная смета | Замена силового трансформатора. |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Замена силового трансформатора. | [7 empty] | 313304.84 | 268670.09 | 7264.02 | 4688.5 | 37370.73 | 0 | 106.2677 | 0 | 0 | 26817.31 | 15322 | 0 | 0 | 313304.84 | 268670.09 | 7264.02 | 4688.5 | 37370.73 | 0 | 106.2677 | 0 | 0 | 26817.31 | 15322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362805.09 | 0 | 50132.52 | 312672.57 | 268670.09 | 268670.09 | 0 | 268670.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362805.09 | 0 | 50132.52 | 312672.57 | 268670.09 | 268670.09 | 0 | 268670.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | 4.8-42-2 | ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ, ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ, АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР, МАССА: ДО 3 Т | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 16721.75 | 1470.09 | 4842.65 | 3125.58 | 10409.01 | 0 | 33.2318 | 0 | 0 | 8014.94 | 4267.69 |  | 23437184 | 1196.405 | 277.9 | 517.9485 | 120.2785 | 400.5565 | 0 | 31.74 | 0 | 0 | 1076.6 | 277.9 | 450.39 | 104.59 | 348.31 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 77 | 41 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 24.82 | 8.93 | 5.29 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.8, т.42, поз.2 |  |  | 317 | 0 | 4.8-42-2 | 1 | 40 | 0 | 24.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 77 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.2 Наименование: На предприятиях (в цехах на производственных площадях), остановленных для производства строительно-монтажных работ, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромоаждающих помещение предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) | 0 | 16721.75 | 1470.09 | 4842.65 | 3125.58 | 10409.01 | 0 | 33.2318 | 0 | 0 | 8014.9377 | 4267.6941 |  |  |  |  | )*1,15 | )*1,15 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,15 |  |  |  | 114 | 67 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 22827158 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 317 | ТСН-2001.4-8. 8-28...8-72 | ТСН-2001.4-8-2 |  | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.2 |  | 0 | 1076.6 | 277.9 | 450.39 | 104.59 | 348.31 | 27.6 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 114 | 67 |  |  |  |  | 0 |  | 266943809 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4907.16 | 0 | 33911.54 | 0 | 33911.54 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | 4.8-42-2 | ДЕМОНТАЖ - ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ, ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ, АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР, МАССА: ДО 3 Т | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 7625.88 | 0 | 2421.37 | 1562.92 | 5204.51 | 0 | 16.6159 | 0 | 0 | 4007.47 | 2133.85 |  | 23437184 | 459.2525 | 0 | 258.9742 | 60.1392 | 200.2783 | 0 | 15.87 | 0 | 0 | 1076.6 | 277.9 | 450.39 | 104.59 | 348.31 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 77 | 41 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 24.82 | 8.93 | 5.29 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.8, т.42, поз.2 |  |  | 317 | 0 | 4.8-42-2 | 1 | 40 | 0 | 24.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 77 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. п.6.1.1.1 Наименование: Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, с укладкой деталей оборудования в ящики, со смазкой антикоррозионным слоем и составлением упаковочных спецификаций Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.2 Наименование: На предприятиях (в цехах на производственных площадях), остановленных для производства строительно-монтажных работ, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромоаждающих помещение предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) | 0 | 7625.88 | 0 | 2421.37 | 1562.92 | 5204.51 | 0 | 16.6159 | 0 | 0 | 4007.4727 | 2133.8491 |  |  |  | )*0 | )*0,5)*1,15 | )*0,5)*1,15 | )*0,5)*1,15 |  | )*0,5)*1,15 | )*0,5)*1,15 |  |  |  | 114 | 67 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 22827158 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 317 | ТСН-2001.4-8. 8-28...8-72 | ТСН-2001.4-8-2 |  | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. п.6.1.1.1 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.2 |  | 0 | 1076.6 | 277.9 | 450.39 | 104.59 | 348.31 | 27.6 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 114 | 67 |  |  |  |  | 0 |  | -1713262191 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2453.78 | 0 | 16220.98 | 0 | 16220.98 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 3 | 5.1-11-2 | ТРАНСФОРМАТОР ДВУХОБМОТОЧНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ, МОЩНОСТЬЮ МВА ДО 1,6 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 5650.02 | 0 | 0 | 0 | 5650.02 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 3842.01 | 2316.51 |  | 23437184 | 227.643 | 0 | 0 | 0 | 227.643 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 175.11 | 0 | 0 | 0 | 175.11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 68 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 24.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.11, поз.2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 68 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Наименование: В электроустановках, находящихся под напряжением: с оформлением наряда-допуска | 0 | 5650.02 | 0 | 0 | 0 | 5650.02 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 3842.0136 | 2316.5082 | [6 empty] | )*1,3 |  | )*1,3 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 22827222 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 |  | 0 | 175.11 | 0 | 0 | 0 | 175.11 | 11 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 593234824 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11808.54 | 0 | 0 | 11808.54 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 5.1-158-1 | ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ | фазировка | 1 | 0 |  |  |  |  | 459.42 | 0 | 0 | 0 | 459.42 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 312.41 | 188.36 |  | 23437184 | 18.512 | 0 | 0 | 0 | 18.512 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 68 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 24.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.158, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 68 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Наименование: В электроустановках, находящихся под напряжением: с оформлением наряда-допуска | 0 | 459.42 | 0 | 0 | 0 | 459.42 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 312.4056 | 188.3622 | [6 empty] | )*1,3 |  | )*1,3 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | фазировка | фазировка | 1 | [6 empty] | 22827222 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 |  | 0 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0.9 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1941331641 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 960.19 | 0 | 0 | 960.19 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 5 | 5.1-158-2 | ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ | фазировка | 1 | 0 |  |  |  |  | 919.33 | 0 | 0 | 0 | 919.33 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 625.14 | 376.93 |  | 23437184 | 37.037 | 0 | 0 | 0 | 37.037 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 68 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 24.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.158, поз.2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 68 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Наименование: В электроустановках, находящихся под напряжением: с оформлением наряда-допуска | 0 | 919.33 | 0 | 0 | 0 | 919.33 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 625.1444 | 376.9253 | [6 empty] | )*1,3 |  | )*1,3 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | фазировка | фазировка | 1 | [6 empty] | 22827222 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 |  | 0 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 1.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -427814287 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1921.4 | 0 | 0 | 1921.4 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 6 | 5.1-167-1 | ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА СИЛОВОГО | испытание | 2 | 0 |  |  |  |  | 2951.1 | 0 | 0 | 0 | 2951.1 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 2006.75 | 1209.95 |  | 23437184 | 59.449 | 0 | 0 | 0 | 59.449 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 68 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 24.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.167, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 68 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 5.1/3 Наименование: В действующих электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением наряда-допуска | 0 | 2951.1 | 0 | 0 | 0 | 1475.55 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 2006.748 | 1209.951 | [6 empty] | )*1,3 |  | )*1,3 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 22827222 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: 5.1/3 |  | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 2.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 153838416 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6167.8 | 0 | 0 | 6167.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 7 | 5.1-168-1 | ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | испытание | 3 | 0 |  |  |  |  | 11777.34 | 0 | 0 | 0 | 11777.34 | 0 | 31.59 | 0 | 0 | 8008.59 | 4828.71 |  | 23437184 | 158.171 | 0 | 0 | 0 | 158.171 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 121.67 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 68 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 24.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.168, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 68 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 5.1/3 Наименование: В действующих электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением наряда-допуска | 0 | 11777.34 | 0 | 0 | 0 | 3925.78 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 8008.5912 | 4828.7094 | [6 empty] | )*1,3 |  | )*1,3 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 22827222 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: 5.1/3 |  | 0 | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 121.67 | 8.1 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 337154466 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24614.64 | 0 | 0 | 24614.64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 8 | КТЦ 01/2012 500-9700-314 | Трнсформатор ТМГ 400-10/0,4 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 267200 | 267200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23437184 | 267200 | 267200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267200 | 267200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 267200 | 267200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 22826841 | 0 |  | 0 |  | 4 | 0 | Прочие работы | МЦЦС |  |  |  | 0 | 267200 | 267200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -699578205 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267200 | 0 | 0 | 267200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Замена силового трансформатора. | 0 | [6 empty] | 313304.84 | 268670.09 | 7264.02 | 4688.5 | 37370.73 | 0 | 106.2677 | 0 | 0 | 26817.31 | 15322 |  |  | 313304.84 | 268670.09 | 7264.02 | 4688.5 | 37370.73 | 0 | 106.2677 | 0 | 0 | 26817.31 | 15322 |  |  | 0 | 0 | 0 | 362805.09 | 0 | 50132.52 | 312672.57 | 268670.09 | 268670.09 | 0 | 268670.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 362805.09 | 0 | 50132.52 | 312672.57 | 268670.09 | 268670.09 | 0 | 268670.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | [115 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 313304.84 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 268670.09 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 268670.09 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 268670.09 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 268670.09 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 7264.02 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 4688.5 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 37370.73 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 50132.52 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 312672.57 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 106.2677 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 26817.31 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 15322 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 362805.09 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2
51 | 97 | 1 | 12 |  | ТП-512 - Замена Трансформатора. | ТП-512 - Замена Трансформатора. | 0 | [6 empty] | 313304.84 | 268670.09 | 7264.02 | 4688.5 | 37370.73 | 0 | 106.2677 | 0 | 0 | 26817.31 | 15322 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 362805.09 | 0 | 50132.52 | 312672.57 | 268670.09 | 268670.09 | 0 | 268670.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | [150 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 313304.84 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 268670.09 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 268670.09 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 268670.09 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 268670.09 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 7264.02 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 4688.5 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 37370.73 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 50132.52 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 312672.57 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 106.2677 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 26817.31 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 15322 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 362805.09 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 362805.09 | Итого | Итого |  |  | 212 | 27 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 72561.02 | НДС | НДС 20% |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 435366.11 | Итого с НДС | Итого с НДС |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2020 | 0 | 12 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 93 | 64 | 0 | 23437184 | 1
1 | Индекс 1 | ТСН-2001 МЦЦС ремонт | 2020 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 171
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 20546 | 10 | 10 | 1 | 0 | 11
1 | 53 | 0 |  | 0 | ТП-512 - Замена Трансформаторов | ТП-512 - Замена Трансформаторов |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 157 | 0 |  | Алиева И.Е. | Зам.начальника ПТО | Алексеев Е.В. | Главный инженер | А.П. Воробьева | Директор | А.П. Воробьева | Директор | МУП "Троицкая электросеть" | [5 empty] | МУП "Троицкая электросеть", г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная, д. 6. | [9 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ТСН-2001 Ремонт | Типовой расчет для ТСН-2001 МЦЦС, Новая методика с выпуска доп. 43 (Ремонт), Доп 57 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | Поправки для ТСН-2001 от 06.05.2019 г. | 0 | 0 | 8 | 57 | 0
22 | 0 | 0 | 23437184 | 0 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Замена силовых трансформаторов | 0 | 50.1325 | 0 | 312.6726 | 362.8051 | 37.3707 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 313304.84 | 268670.09 | 0 | 0 | 0 | 7264.02 | 4688.5 | 37370.73 | 0 | 50132.52 | 312672.57 | 0 | 106.2677 | 0 | 0 | 26817.31 | 15322 | 362805.09
51 |  |  |  | 0 | 50.1325 | 0 | 312.6726 | 362.8051 | 37.3707
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 313304.84 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 268670.09 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 268670.09 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 268670.09 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 268670.09 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 7264.02 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 4688.5 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 37370.73 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 50132.52 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 312672.57 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 106.2677 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 26817.31 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 15322 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 362805.09 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 362805.09 | Итого | Итого |  |  | 212 | 27 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 72561.02 | НДС | НДС 20% |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 435366.11 | Итого с НДС | Итого с НДС |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2020 | 0 | 12 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 93 | 64 | 0 | 23437184 | 1
1 | Индекс 1 | ТСН-2001 МЦЦС ремонт | 2020 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 171